## Meilensteine
Nummer | Überschrift | Abgabe-Datum | Beschreibung | Verantwortlicher |  |  | Geplante Arbeitszeit (h) | Reale Arbeitszeit
1 | Implementierung Datenbank | 2023-10-23 | Datenbankstruktur, implementierung Arbeitspakete, ERD | DV
#1.1 | Datenbank Design |  |  |  | BAB |  | 3
#1.2 | Anlegen der Datenbank |  |  |  | DV |  | 1
#1.3 | Tabelle Nutzer |  |  |  | DV |  | 1
#1.4 | Tabelle Projekt |  |  |  | DV |  | 1
#1.5 | Tabelle Arbeitspakete |  |  |  | DV |  | 1
2 | Inhaltsverzeichnis Dokumentation | 2023-10-23 | 2te Herachieebene. Überschriften sind Arbeitspacketen zugeteilt dadurch ergibt sich die Autorenschaft
#2.1 | Dokumentation Inhaltsverzeichnis |  |  |  | BZ |  | 2
3 | Implementierung BackEnd für Arbeitspakete und Projekte | 2023-11-06 | Implementierung von Klassen Arbeitspakete sowie Projekte | BAB
#3.1 | Anlegung des Projekts |  |  |  | BAB |  | 0.5
#3.2 | US Klasse Arbeitspakete |  |  |  | BAB |  | 2
#3.3 | US Klasse Projekt |  |  |  | BAB |  | 2
#3.4 | Us Backendmanager |  |  |  | BAB |  | 3
#2.2 | Dokumentation BackEnd |  |  |  | BAB |  | 2
#2.3 | Dokumentation Implementierung Datenbank |  |  |  | DV |  | 2
#10.1 | Tool für Arbeitserfassung und Atomatische verwaltung |  |  |  | BZ |  | 6
4 | Implementierung von einer GUI für Arbeitspackete und Projekte | 2023-11-20 | Fertigstellung einer GUI für die benützung von den Klassen AB, Projekte | BZ
#4.1 | Anlegen einer GUI |  |  |  | BZ |  | 1
#4.2 | Design GUI |  |  |  | DV |  | 2
#4.3 | Aufbau GUI |  |  |  | BZ |  | 2
#4.4 | Verknüpfung BackEnd FrontEnd |  |  |  | BAB |  | 2
#2.4 | Dokumentation GUI |  |  |  | BZ |  | 2
5 - Teil 1 | Implementierung Client | 2023-12-18 | Fertigstellung des Client-Server Modells | BAB
#5.1 | Anlegung Client Connection Projekt |  |  |  | BAB |  | 0.5
#5.2 | US Klasse Client-Send |  |  |  | BAB |  | 2
#5.3 | US Klasse Client-Receive |  |  |  | BAB |  | 2
#5.4 | US Klasse Socket-Client |  |  |  | BAB |  | 2
#2.5 | Dokumentation Client-Server |  |  |  | DV |  | 3
5 - Teil 2 | Implementierung Server | 2023-12-18 |  | DV
#5.1 | US Klasse Server-Send |  |  |  | DV |  | 2
#5.2 | US Klasse Server-Receive |  |  |  | DV |  | 2
#5.3 | US Klasse Socket-Client |  |  |  | DV |  | 1
#5.4 | US Klasse Database insertion |  |  |  | DV |  | 3
#5.5 | Testen |  |  |  | BZ |  | 2
#2.6 | Dokumentation Server |  |  |  | BZ |  | 2
6 | Implementierung Klasse User | 2023-12-18 | Implementierung von User denen AB, Projekte zugewiesen werden können | BAB | BAB |  | 2
#2.7 | Dokumentation User |  |  |  | DV |  | 3
7 | GUI mit Login-Maske & Projektmanagement | 2024-01-15 |  | BZ
#7.1 | Design GUI Login-Maske |  |  |  | DV |  | 1
#7.2 | Design GUI Projektmanagement |  |  |  | DV |  | 1
#7.3 | Implementierung GUI Login-Maske |  |  |  | BZ |  | 2
#7.4 | Implementierung GUI Projektmanagement |  |  |  | BZ |  | 2
#7.5 | GUI testen |  |  |  | BAB |  | 1
#2.8 | Dokumentation GUI |  |  |  | DV |  | 2
8 | Fertigstellung Logik Aufzeichnung von AP und Kommentare | 2024-01-22 |  | BAB
#8.1 | Implementierung Aufzeichnung von AP |  |  |  | BAB |  | 3
#8.2 | Implementieung Kommentare hinzufügen |  |  |  | BAB |  | 2
#8.3 | Testen |  |  |  | DV |  | 1
#2.9 | Dokumentation Aufzeichnungs- & Kommentar-Logik |  |  |  | BZ |  | 2
9 | Fertigstellung GUI für Arbeitsfenster & Kommentarfunktion | 2024-01-29 |  | BZ
#9.1 | Design GUI Pop-up Fenster |  |  |  | DV |  | 1
#9.2 | Design GUI Kommentarfunktion integriert mit Pop-up Fenster |  |  |  | DV |  | 1
#9.3 | Implementierung GUI Pop-up Fenster |  |  |  | BZ |  | 2
#9.4 | Implementierung GUI Kommentarfunktion integriert mit Pop-up Fenster |  |  |  | BZ |  | 2
#9.5 | Testen |  |  |  | BAB |  | 1
#2.10 | Dokumentation GUI Arbeitsfenster & Kommentarfunktion |  |  |  | DV |  | 2
#.2.11 | Vervollständigung der Dokumentation, Testfälle, Feinschliff | ??.??.2024 |  |  |  |  | ?
[6 empty] | Stunden | 88
[6 empty] | DV | 31
[6 empty] | DB | 30
[6 empty] | BZ | 27

## Arbeitspakete
ID | Arbeitspaket | Abgabe-Datum | verschobene Abg. | Beschreibung des AP | Verantwortlicher | Geplante Arbeitszeit (h) | Reale Arbeitszeit | Erledigt
1.1 | Datenbank Design | 2023-10-23 |  |  | BAB | 3 | 3.5 | x | Verantworlicher | Geplante Zeit | Reale Zeit
1.2 | Anlegen der Datenbank | 2023-10-23 |  |  | DV | 1 | 1 | x | Stunden-Gesamt | 91 | 32.5
1.3 | Tabelle Nutzer | 2023-10-23 |  |  | DV | 1 | 1 | x | DV | 32 | 8
1.4 | Tabelle Projekt | 2023-10-23 |  |  | DV | 1 | 1 | x | DB | 30 | 14
1.5 | Tabelle Arbeitspakete | 2023-10-23 |  |  | DV | 1 | 1 | x | BZ | 29 | 10.5
1.6 | Fertigstellung Datenbank | 2023-10-23 |  |  | DV | 3 | 2 | x
2.1 | Dokumentation Inhaltsverzeichnis | 2023-10-23 |  | Word Inhaltsverzeichnis | BZ | 2 | 2.5 | x
3.1 | Anlegung des Projekts | 2023-11-06 |  |  | BAB | 0.5 | 0.5 | x
3.2 | US Klasse Arbeitspakete | 2023-11-06 |  |  | BAB | 2 | 3 | x
3.3 | US Klasse Projekt | 2023-11-06 |  |  | BAB | 2 | 2 | x
3.4 | Us Backendmanager | 2023-11-06 |  |  | BAB | 3 | 3 | x
2.2 | Dokumentation BackEnd | 2023-11-06 |  |  | BAB | 2 | 2
2.3 | Dokumentation Implementierung Datenbank | 2023-11-06 |  |  | DV | 2 | 2
10.1 | Tool für Arbeitserfassung und Automatische verwaltung | 2023-11-06 |  | Excel --> Hilfe für Arbeitserfassung | BZ | 6 | 6 | x
4.1 | Anlegen einer GUI | 2023-11-20 |  |  | BZ | 1
4.2 | Design GUI | 2023-11-20 |  |  | BZ | 2 | 2 | x
4.3 | Aufbau GUI | 2023-11-20 |  |  | BZ | 2
4.4 | Verknüpfung BackEnd FrontEnd | 2023-11-20 |  |  | BAB | 2
2.4 | Dokumentation GUI | 2023-11-20 |  |  | BZ | 2
5.1 | Anlegung Client Connection Projekt | 2023-12-18 |  |  | BAB | 0.5
5.2 | US Klasse Client-Send | 2023-12-18 |  |  | BAB | 2
5.3 | US Klasse Client-Receive | 2023-12-18 |  |  | BAB | 2
5.4 | US Klasse Socket-Client | 2023-12-18 |  |  | BAB | 2
2.5 | Dokumentation Client-Server | 2023-12-18 |  |  | DV | 3
5.1 | US Klasse Server-Send | 2023-12-18 |  |  | DV | 2
5.2 | US Klasse Server-Receive | 2023-12-18 |  |  | DV | 2
5.3 | US Klasse Socket-Client | 2023-12-18 |  |  | DV | 1
5.4 | US Klasse Database insertion | 2023-12-18 |  |  | DV | 3
5.5 | Testen | 2023-12-18 |  |  | BZ | 2
2.6 | Dokumentation Server | 2023-12-18 |  |  | BZ | 2
6.1 | Implementierung Klasse User | 2023-12-18 |  | Implementierung von User denen AB, Projekte zugewiesen werden können | BAB | 2
2.7 | Dokumentation User | 2023-12-18 |  |  | DV | 3
7.1 | Design GUI Login-Maske | 2024-01-15 |  |  | DV | 1
7.2 | Design GUI Projektmanagement | 2024-01-15 |  |  | DV | 1
7.3 | Implementierung GUI Login-Maske | 2024-01-15 |  |  | BZ | 2
7.4 | Implementierung GUI Projektmanagement | 2024-01-15 |  |  | BZ | 2
7.5 | GUI testen | 2024-01-15 |  |  | BAB | 1
2.8 | Dokumentation GUI | 2024-01-15 |  |  | DV | 2
8.1 | Implementierung Aufzeichnung von AP | 2024-01-22 |  |  | BAB | 3
8.2 | Implementieung Kommentare hinzufügen | 2024-01-22 |  |  | BAB | 2
8.3 | Testen | 2024-01-22 |  |  | DV | 1
2.9 | Dokumentation Aufzeichnungs- & Kommentar-Logik | 2024-01-22 |  |  | BZ | 2
9.1 | Design GUI Pop-up Fenster | 2024-01-29 |  |  | DV | 1
9.2 | Design GUI Kommentarfunktion integriert mit Pop-up Fenster | 2024-01-29 |  |  | DV | 1
9.3 | Implementierung GUI Pop-up Fenster | 2024-01-29 |  |  | BZ | 2
9.4 | Implementierung GUI Kommentarfunktion integriert mit Pop-up Fenster | 2024-01-29 |  |  | BZ | 2
9.5 | Testen | 2024-01-29 |  |  | BAB | 1
2.10 | Dokumentation GUI Arbeitsfenster & Kommentarfunktion | 2024-01-29 |  |  | DV | 2
2.11 | Vervollständigung der Dokumentation, Testfälle, Feinschliff | ??.??.2024 |  |  |  | ?